Т а б л и ц а   4

| № | Обоснование ЕНиР | Наименование работ | Един. измер. | Объём работ | Норма времени | Затраты труда на весь объём | Расценки | Сумма з/платы рабочих |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | §4-1-27 | Устройство опалубки с площадью щитов до 2 м2 | м2 | 5600 | 0,520 | 355,12 | 0-29,1 | 1630,0 |
| 2 | §4-1-33 | Установка арматурных сеток и каркасов краном: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | горизонтальных | --- | 160 | 0,450 | 8,76 | 0-23,7 | 38,0 |
|  |  | вертикальных | --- | 640 | 0,840 | 65,56 | 0-44,2 | 283,0 |
| 3 | §4-1-36 | Приём бетонной смеси из кузова автосамосвала | м3 | 2400 | 0,115 | 39,43 | 0-05,7 | 136,8 |
| 4 | §4-1-37 | Укладка бетонной смеси при объёме более 25 м3 | м3 | 2400 | 0,280 | 96,00 | 0-15,7 | 378,0 |
| 5 | §4-1-42 | Поливка бетонной поверхности водой | на 100 м2 | 5800 | 0,150 | 10,60 | 0-07,4 | 4,3 |
| 6 | §4-1-27 | Разборка опалубки до 2 м2 | м3 | 5600 | 0,130 | 88,20 | 0-06,8 | 381,0 |

Т а б л и ц а   5

| Наименование работ | Объём работ |  | Принятая сменная интенсивность | Норма трудоёмкости | Принятый % выполнения норм | Состав звеньев |  | Кол-во звеньев | Число смен в сутки | Продолжение раб. дня | Механовооруж. звеньев |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Един. измер. | Кол-во |  |  |  | Проф. разряд | Кол-во |  |  |  | Наименование машин и механизмов | Кол-во |
| Установка арматурных сеток | т | 4,8 | 0,24 | 3,17 | 1,05 | Арматурщик |  | 1 | 1 | 20 | Кран автом. К-52 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 4 раз. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 раз. | 1 |  |  |  |  |  |
| Устройство опалубки из готовых щитов | м2 | 5600,0 | 140,00 | 17,75 | 110,77 | Плотник |  | 2 | 2 | 20 | Кран автом. К-52 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 4 раз. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 раз. | 4 |  |  |  |  |  |
| Укладка бетонной смеси краном | м3 | 2400,0 | 60,00 | 6,75 | 113,00 | Бетонщик |  | 2 | 2 | 20 | ГАЗ-53, К-106, вибраторы И-50 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | 4 раз. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 раз. | 2 |  |  |  |  |  |
| Распалубка фундамента | м2 | 5600,0 | 140,00 | 4,44 | 111,00 | Плотник |  | 2 | 2 | 20 | Кран автом. К-52 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 2 раз. | 2 |  |  |  |  |  |