Расчет потребности строительства в воде.

Полная потребность в воде:

Qобщ=0.5⋅Qпр+Qхоз+Qдуш+Qпож

Определение расхода воды на производственные нужды:

Qпр=1.2⋅QMAX⋅k18⋅3600 - потребность воды на производственные нужды.

k1 - коэффициент неравномерности потребления воды.

- Работа экскаватора: одна машина - 600(л)

- Заправка экскаватора: одна машина – 80(л)

- Поливка бетона и опалубки: 50338 · 160 = 80541(л)

- Заправка и обмывка трактора: одна машина – 350(л)

- Поливка щебня: 178.56⋅5=893 м3⋅л

- Штукатурные работы: 5467 · 7 = 38270

- Малярные работы: 21669·05 = 10835

Qпр=1.2⋅QMAX⋅k18⋅3600=1.2⋅131569⋅1.58⋅3600=6.85 лсек

Определение расхода воды на хозяйственные нужды:

Q=Qmax2⋅k2t2⋅3600

Qmax2=40⋅15=600 лсмену, где 40 – максимальное количество работающих в один день; 15 – норма расхода воды на одного человека в день.

Q=Qmax2⋅k2t2⋅3600=600⋅28⋅3600=0.041 лсек.

Определение расхода воды на душевые:

Секундный расход воды на душевые установки: Q=Qдуш3⋅k3t3⋅3600

Qmax3=40⋅30=1200 лсмену; Q=Qmax3⋅k3t3⋅3600=1200⋅10.75⋅3600=0.44 лсек.

Определение расхода воды на противопожарные мероприятия:

На строительной площадке предусмотрено два гидранта расходом по 5 лсек.

Таким образом Qпож=2⋅5=10 лсек.

Qобщ=0.5⋅Qпр+Qхоз+Qдуш+Qпож=0.5⋅6.85+0.041+0.44+10=13.665 лсек

Определение диаметра трубопровода для временного водопровода:

D=4Qобщ⋅1000π⋅v=4⋅13.665⋅10003.14⋅1.5=161.6 мм

Обеспечение строительной площадки электричеством.

Мощность силовой установки для производственных нужд:

WC=PC⋅kCcosϕ, где cos ϕ - коэффициент мощности, зависящий от загрузки

kc - коэффициент спроса электроэнергии.

Pраств.узла=10 квт; Pэлект.краск.=0.27 квт; Pглуб.вибр.=0.8 квт; Pповех.вибр.=0.6 квт;

Pмашина=1.1 квт; PТД−306=19.4 квт

WC=32.17⋅0.750.75=32.17 квт.

Мощность сети наружного освещения:

W=kC⋅P

Pдорог=1.2 квт; Pохран.освещ.=1 квт; Pпрожектора=1.5 квт

Wн.о.=1⋅3.7=3.7 квт

Wобщ=Wc++Wн.о.=32.17+3.7=35.87 квт

Мощность трансформатора: Wтрансф.=1.1⋅35.87=39.46 квт.