СОДЕРЖАНИЕ

#### ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………....	4

1. РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ……..…...	6

2. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ …………………….……………….	17

3. ВЫБОР МАШИН И МЕХАНИЗМОВ ………………………..………………	19

4. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

РЕШЕНИЙ ………………………………………………………………….…	21

ЛИТЕРАТУРА …………………………..………………………………….     27

##### ВВЕДЕНИЕ

Целью выполнения данного курсового проекта является разработка проекта производства работ по возведению одноэтажного промышленного здания длиной __ метра. Данное здание имеет три одинаковых параллельных пролета шириной __ метра, выполненных в железобетонном каркасе. Шаг пристенных колонн Шкр = 6,0 м,  средних колонн Шср = 6,0 м.

Рисунок 1 – План расположения фундаментов

На рис.1:	Ф-1 – фундаменты ФВ 23,0 под колонны крайних рядов (26 штук);

Ф-2 – фундаменты ФВ 13,0под колонны средних рядов (26 штук);

Ф-3 – фундаменты ФА 23,0под стойки фахверка (18 штук).

- РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

  - Срезка растительного слоя

Sр.сл.=(длина здания+2⋅20м)⋅(ширина здания+2⋅20м)==(72+2⋅20)⋅(72+2⋅20)==112⋅112=12544 м2

#### Рисунок 2

1.2. Разработка траншей (котлованов) для возведения фундамента

а1- ширина первой подошвенной плиты;

а = a1 + 1,2м - дно выемки (котлована);

b = a + 2*с – ширина котлована сверху;

h1 – глубина требуемого котлована;

c = 0,5*h1 – ширина откосов.

S=а+b2⋅h1  - площадь котлована.

Рисунок 3

Для расчета объема траншеи, вырытой под фундаменты, мы находим площадь трапеции (траншея в разрезе имеет вид трапеции) и умножаем на длину данной траншеи.

Рассчитаем объем траншеи для каждого типа фундаментов:

a). Траншеи под фундаменты крайних рядов Ф1 - ФВ 23,0(см. рис.1); размер первой ступени: 3,3 x 2,4 м.

Размеры траншеи (см. рис.3):   a1 = 3,3 м;  a = 3,3 + 1,2 = 4,5 м;  h1 = 3,0 м; c = 0,5*h1 =1,5 м;  b = a + 2*c = 4,5 + 2*1,5 = 7,5 м.

Площадь траншеи:

S1=a+b2⋅h1=4,5+7,52⋅3,0=18 м2	(1)

Объем траншеи под фундаменты крайних рядов:

V1=2⋅(l+aфах.кол)⋅S1=2⋅(72+2,4+1,2)⋅18=2721,6 м3	(2)

б). Траншеи под фундаменты средних рядов Ф2 - ФВ 13,0 (см. рис.1); размер первой ступени: 3,0 x 2,4 м.

Размеры траншеи (см. рис.3):   a1 = 3,0 м;  a = 3,0 + 1,2 = 4,2 м;  h1 = 3,0 м; c = 0,5*h1 =1,5 м;  b = a + 2*c = 4,2 + 2*1,5 = 7,2 м.

Площадь траншеи:

S2=a+b2⋅h1=4,2+7,22⋅3,0=17,1 м2	(3)

Объем траншеи под фундаменты крайних рядов:

V2=2⋅(l+aфах.кол)⋅S2=2⋅(72+2,4+1,2)⋅17,1=2585,52 м3	(4)

в). Траншеи по фундаменты фахверковых колонн Ф5 - ФА23,0 (см. рис.1); размер первой ступени: 2,4 x 1,5 м.

Размеры траншеи (см. рис.3):   a1 = 2,4 м;  a = 2,4 + 1,2 = 3,6 м;  h1 = 3,0 м; c = 0,5*h1 =1,5 м;  b = a + 2*c = 3,6 + 2*1,5 = 6,6 м.

Площадь траншеи:

S3=a+b2⋅h1=3,6+6,62⋅3,0=15,3 м2	(5)

Объем траншеи под фундаменты крайних рядов:

V3=6⋅(wпролета−aсред.кол)⋅S3=6⋅(24−4,2)⋅15,3=1817,64 м3	(6)

Общий объем траншеи для возведения фундамента:

Vраб=V1+V2+V3=2721,6+2585,52+1817,64=7124,76 м3	(7)

  - Зачистка оснований под фундамент

Площадь оснований под фундамент рассчитываем по формуле:

Sосн.=a⋅b	(8)

где: a – длина первой подошвенной ступени;

b – ширина первой подошвенной ступени.

Площадь зачистки оснований рассчитываем по формуле:

Sзачистки=Sосн1⋅кол-вофунд1+Sосн2⋅кол-вофунд2+Sосн3⋅кол-вофунд3	(9)

Sзачистки=3,3⋅2,4⋅26+3,0⋅2,4⋅26+2,4⋅1,5⋅18=205,92+187,2+64,8=457,92 м2

Vзачистки=3%⋅Vраб=0,03⋅7124,76=213,75 м3

1.4. Устройство опалубки

Sопал=(2⋅(a1+b1)⋅h1+2⋅(a2+b2)⋅h2+2⋅(aподк+bподк)⋅hподк)⋅кол-во  фунд-в 	(10)

Определим площадь опалубки для фундаментов колонн Ф1- ФВ 23,0 :

SопалФ1=(2⋅(3,3+2,4)⋅0,3+2⋅(2,7+1,8)⋅0,3+2⋅(1,5+1,2)⋅2,4)⋅26=496,08 м2

Определим площадь опалубки для фундаментов колонн Ф2- ФВ 13,0:

SопалФ2=(2⋅(3,0+2,4)⋅0,3+2⋅(2,4+1,8)⋅0,3+2⋅(1,5+1,2)⋅2,4)⋅26=486,72 м2

Площадь опалубки для фундаментов колонн фахверков Ф5-ФА23,0:

SопалФ5=(2⋅(2,4+1,5)⋅0,3+2⋅(1,8+1,5)⋅0,3+2⋅(0,9+0,9)⋅2,4)⋅18=233,28 м2

Общая площадь опалубки :

Sопал=SопалФ1+SопалФ2+SопалФ5=496,08+486,72+233,28=1216,08 м2	(11)

  - Монтаж арматурных сеток и каркасов

    - Монтаж арматурных сеток и каркасов фундаментов Ф1 - ФВ 23,0:

Рисунок 4 – Монтаж арматурных сеток и каркасов фундамента Ф1

Считаем, что фундамент Ф1 армируется двумя горизонтальными сетками (подошва) и вертикальной закольцованной сетки, выполненной из четырех отдельных вертикальных сеток (подколонник, см рис. 4).

Сетка № 1 подошвы Ф1 состоит из арматуры: 7О16АIII2350  и  13О16АIII3250

l=7⋅2,35+13⋅3,25=16,45+42,25=58,7 м;P=1,58⋅58,7=92,75 кг.-> 26 сеток в фундаменте здания

Сетка № 2 подошвы Ф1 состоит из арматуры: 18О16АIII2350  и  7О16АIII3250

l=18⋅2,35+7⋅3,25=42,3+22,75=65,05 м;P=1,58⋅65,05=102,78 кг.-> 26 сеток в фундаменте здания

Сетка каркаса подколонника Ф1:

Сетка № 1 подколонника Ф1 состоит из арматуры: 6О16АIII2800 и 32О6АI1450

P=1,58⋅6⋅2,8 + 0,62⋅32⋅1,45=26,54+28,77=55,31 кг. -> 52 cетки в фунда-менте здания;

Сетка № 2 подколонника Ф1 состоит из арматуры: 6О16АIII2800 и 32О6АI1150

P=1,58⋅6⋅2,8 + 0,62⋅32⋅1,15=26,54+22,82=49,36 кг. -> 52 cетки в фунда-менте здания.

1.5.2. Монтаж арматурных сеток и каркасов фундаментов Ф2 - ФВ 13,0:

Рисунок 5 – Монтаж арматурных сеток и каркасов фундамента Ф2

Считаем, что фундамент Ф2 армируется двумя горизонтальными сетками (подошва) и вертикальной закольцованной сетки, выполненной из четырех отдельных вертикальных сеток (подколонник, см рис. 5).

Сетка № 1 подошвы Ф2 состоит из арматуры: 8О16АIII2350  и  13О16АIII2950

l=8⋅2,35+13⋅2,95=18,8+38,35=57,15 м;P=1,58⋅57,15=90,3 кг. -> 26 сеток в фундаменте здания

Сетка № 2 подошвы Ф2 состоит из арматуры: 16О16АIII2350  и  7О16АIII2950

l=16⋅2,35+7⋅2,95=37,6+20,65=58,25 м;P=1,58⋅58,25=92,04 кг.-> 26 сеток в фундаменте здания

Сетка каркаса подколонника Ф2:

Сетка № 1 подколонника Ф2 состоит из арматуры: 6О16АIII2800 и 32О6АI1450

P=1,58⋅6⋅2,8 + 0,62⋅32⋅1,45=26,54+28,77=55,31 кг. -> 52 cетки в фунда-менте здания;

Сетка № 2 подколонника Ф2 состоит из арматуры: 6О16АIII2800 и 32О6АI1150

P=1,58⋅6⋅2,8 + 0,62⋅32⋅1,15=26,54+22,82=49,36 кг. -> 52 cетки в фунда-менте здания.

1.5.3. Монтаж арматурных сеток и каркасов фундаментов Ф5 - ФА23,0:

Рисунок 6 – Монтаж арматурных сеток и каркасов фундамента Ф5

Считаем, что фундамент Ф5 армируется двумя горизонтальными сетками (подошва) и вертикальной закольцованной сетки, выполненной из четырех отдельных вертикальных сеток (подколонник, см рис. 6).

Сетка № 1 подошвы Ф5 состоит из арматуры: 6О16АIII1450  и  8О16АIII2350

l=6⋅1,45+8⋅2,35=8,7+18,8=27,5 м;P=1,58⋅27,5=43,45 кг. -> 18 сеток в фундаменте здания.

Сетка № 2 подошвы Ф5 состоит из арматуры: 5О16АIII1450  и  13О16АIII2350

l=5⋅1,45+13⋅2,35=7,25+30,55=37,8 м;P=1,58⋅37,8=59,72 кг. -> 18 сеток в фундаменте здания.

Сетка каркаса подколонника Ф5:

Сетка № 1 подколонника Ф5 состоит из арматуры: 3О16АIII2800 и 32О6АI850

P=1,58⋅3⋅2,8 + 0,62⋅32⋅0,85=13,27+16,86=30,13 кг. -> 36 cеток в фунда-менте здания;

Сетка № 2 подколонника Ф5 состоит из арматуры: 5О16АIII2800 и 32О6АI850

P=1,58⋅5⋅2,8 + 0,62⋅32⋅0,85=22,12+16,86=38,98 кг. -> 36 cетки в фунда-менте здания.

  - Укладка бетонной смеси

Vбет.смеси=а1⋅b1⋅h1+a2⋅b2⋅h2+a3⋅b3⋅h3+a4⋅b4⋅c4	(12)

Рассчитаем объем бетонной смеси для каждого типа фундамента:

Ф1Vбет.смеси=3,3⋅2,4⋅0,3+2,7⋅1,8⋅0,3+1,5⋅1,2⋅2,4=8,154 м3;

Ф2Vбет.смеси=3,0⋅2,4⋅0,3+2,4⋅1,8⋅0,3+1,5⋅1,2⋅2,4=7,776 м3;

Ф5Vбет.смеси=2,4⋅1,5⋅0,3+1,8⋅1,5⋅0,3+0,9⋅0,9⋅2,4=3,834 м3.

|  | Марка фундамента | Vбет. смеси 1 марки фунд-та | Кол-во фундаментов | Общий объем бет. смеси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 10 м3 | Ф5 | 3,834 м3 | 18 | 69,012 м3 |
|  | Ф2 | 7,776 м3 | 26 | 202,176 м3 |
|  | Ф1 | 8,154 м3 | 26 | 212,004 м3 |
| Итого: |  |  |  | 483,192 м3 |

1.7. Разборка опалубки

Площадь разбираемой опалубки соответствует площади установленной опалубки (Sраз.оп. = 1216,08 м2, (11)).

1.8. Гидроизоляция

1.9. Обратная засыпка в пазух котлованов и траншей

Объем засыпаемого грунта равен объему вынутого за минусом  объема бетонной смеси:                             Vзасыпки= Vраб.-Vобщ.бет.смеси                    	(13)

Vзасыпки=7124,76−483,192=6641,568 м3

1.10. Монтаж колонн

Рисунок 7 – Колонны для здания высотой 9,6 м.

Количество колонн одного типа равно суммарному количеству одинаковых фундаментов, расположенных в соответствующих рядах (см. рис.1).

| К1=Ф1+2⋅Ф3 | K1 = 26 шт. ; V1 = 0,8 * 0,4 * 10,6 = 3,392 м3 ; P1 = V1 * 1 = 3,392 * 2500 = 8480 кг. |
| --- | --- |
| К2=Ф2+2⋅Ф4 | K2 = 26 шт. ; V2 = 0,8 * 0,5 * 10,6 = 4,24 м3 ; P2 = V2 * 2 = 4,24 * 2500 = 10600 кг. |
| К3=Ф5 | K3 = 18 шт. ; V3 = 0,4 * 0,4 * 12,2 = 1,952 м3 ; P3 = V3 * 3 = 1,952 * 2500 = 4880 кг. |

1.11. Заделка стыков колонны с фундаментом

Рисунок 8 – Разрез: “Cтык колонны с подколонником фундамента”.

Количество стыков численно равно количеству колонн.

K1 + K2 + K3 = 26 + 26 + 18 = 70 шт.	(14)

1.12. Монтаж подкрановых балок

Кол-во ПБ =Длина здания длина ПБ⋅Кол-во пролетов⋅2=726⋅3⋅2=72 шт.	(15)

1.13. Электросварка подкрановых балок

Принимаем 0,8 м сварного шва на одну балку:

Сварной  шов =72⋅0,8=57,6 м.	(16)

1.14. Заделка стыков подкрановых балок с колоннами

Колонна К1 – 1 стык:  К1=К1=26 шт.

Колонна К2 – 2 стыка:  К2=2⋅К2=52 шт.

ст=К1+К2=26+52=78 шт.	(17)

1.15. Монтаж стропильных ферм

Шаг колонн – 6 м., ширина пролетов – 24 м. (см. рис. 1).

Кол-во ферм=(Длина зданияшаг колонн+1)⋅кол-во пролетов=(726+1)⋅3=39 шт.(18)

1.16. Электросварка соединений ферм

Принимаем 0,8 м сварного шва на одну ферму:

Общая длина шва - 39⋅0,8 = 31,2 м.	(19)

1.17. Монтаж плит покрытия

Для  покрытия используются плиты покрытия П3x6−1 , масса 2,6 тн.

Кол-во плит покр.=Длина зданияДлина плиты⋅Ширина зданияШирина плиты=726⋅723=288 шт.	(20)

1.18. Электросварка между плитой и фермой (или ригелем)

Примем длину сварного шва на одну плиту покрытия 0,18м.

Общая  длина  сварного  шва = 288⋅0,18 = 51,84 м.	(21)

1.19. Заделка швов между плитами покрытия

Длина швов=длин продольных швов +длин поперечных швов ==(ширина зданияширина  плиты−1)⋅длина зд-я +(длина зданиядлина плиты−1)⋅ширина зд-я	(22)

Длина швов =(723−1)⋅72+(726−1)⋅72=1656+792=2448 м.

1.20. Монтаж фундаментных балок

Кол-во фунд. балок=Периметр зданиядлина фундаментной балки=72⋅2+72⋅26=48 шт.	(23)

1.21. Монтаж стеновых панелей

Высотастены из панелей=высотаколонны+1,6 м. средняя высотафермы−−0,5 м. подъеманад уровнем фунд-та+0,7м. подъеманад уровнем фермы	(24)

Высотастены из панелей=9,6+1,6 -0,5 +0,7= 11,4 м.

Используем стеновые панели размером 6x1,2 и 6x1,5 м.

Кол-во панелей по высоте=1,5⋅6+1,2⋅2=11,4 м.  -  8 шт.

Определим количество стеновых панелей в здании:

Кол-во панелей= кол-во панелейпо высоте⋅периметр зданиядлина панели=8⋅(72⋅2+72⋅2)6=8⋅2886=384 шт.	(25)

1.22. Электросварка панелей к колоннам

Примем 0,8 метра шва на монтаж одной панели

Общая  длина  сварного  шва = 384⋅0,8 = 307,2 м.	(26)

1.23. Заливка швов между панелями

Общая длина швов по периметру здания:

- продольные швы:

Кол-вопанелей по высоте⋅периметрздания⋅кол-вовнешних сторон⋅кол-вовнутр. сторон=8⋅288⋅2⋅2=9216 м. ;	(27)

- поперечные швы:

Высотастены⋅кол-вошвов в горизонтальном ряду⋅кол-вовнешних сторон⋅кол-вовнутр. сторон=11,4⋅(13⋅4)⋅2⋅2=2371,2 м.	(28)

Примечание: 13 швов в горизонтальном ряду – с учетом доборных панелей по углам здания.

Общая длина швов:

9216,0+2371,2=11587,2 м.

Таблица  1 - Подсчет объема строительно-монтажных работ

| № п/п | наименование работ | еденица измерения | объем работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Срезка растительного слоя | м2 | 12544 | отступ 20 м. |
| 2 | Разработка грунта экскаватором с разгрузкой в транспортные средства | м3 | 7124,76 | разработка траншей |
| 3 | Зачистка оснований под фундамент | м2 м3 | 457,92 213,75 | 3% от объема траншей |
| 4 | Устройство опалубки | м2 | 1216,08 | боковые стороны опалубки |
| 5 | Монтаж арматурных сеток и каркасов: - до 70 кг - горизонтальные до 300 кг | шт. шт. | 316 104 | диаметр арма-туры 16 и 6 мм |
| 6 | Укладка бетонной смеси | м3 | 483,192 | объем фунд-тов |
| 7 | Разборка опалубки | м2 | 1216,08 | боковые стороны опалубки |
| 8 | Гидроизоляция | м2 | - |  |
| 9 | Обратная засыпка в пазух котлованов и траншей | м3 | 6641,568 |  |
| 10 | Монтаж: - фахверковых колонн весом 4880 кг - колонн крайних рядов весом 8480 кг - колонн средних рядов весом 10600 кг | шт. шт. шт. | 18 26 26 | К3=Ф5 К1=Ф1 К2=Ф2 |
| 11 | Заделка стыков колонн с фундаментом | шт. | 70 |  |
| 12 | Монтаж подкрановых балок | шт. | 72 | размер 0,6x6 м.; вес 2,3 тн. |
| 13 | Электросварка подкрановых балок | м | 57,6 | 0,8 м на 1 стык |
| 14 | Заделка стыков подкр. балок с колоннами - устройство опалубки - бетонные работы - разборка опалубки | шт. шт. шт. | 78 78 78 | 1 балка – 1стык |
| 15 | Монтаж стропильных ферм | шт. | 39 | шаг 6 м, длина ферм – 24 м. |
| 16 | Электросварка соединений ферм | м | 31,2 | 0,8 м на ферму |
| 17 | Монтаж плит покрытия | шт. | 288 | размер 3 x 6 м. |
| 18 | Электросварка м/у плитой и фермой (ригелем) | м | 51,84 | 0,18 м на плиту |
| 19 | Заливка швов м/у плитами покрытия | м | 2448 | опалубка + бетонные работы |
| 20 | Монтаж фундаментных балок | шт. | 48 |  |
| 21 | Монтаж стеновых панелей | шт. | 384 | +0,7м над уровнем фермы |
| 22 | Электросварка панелей к колоннам | м | 307,2 | 0,8 м на панель |
| 23 | Заливка швов между панелями | м | 11587,2 | изнутри и снаружи |