| № п./п. | Наименование операций | Объем работ га,т т/км | Коэфф-т перевода в у.э.га | Объем работ в у.э.га. | Состав агрегата | Сроки выполнения работ | Сменная норма выработки | Коэфф-т сменности | Дневная производ- тельность агрегата | Кол-во агрегатов | Норма расхода горючего на 1 га | Общий расход топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лущение стерни | 127га | 0,25 | 31,75 | МТЗ-80+ЛДГ-5А | 26.04 -29.04 | 40 | 0,87 | 34,8 | 1 | 3,1 | 391 |
| 2, | Вспашка предпосевная | 127га | 1 | 127 | МТЗ-80+ПЛН-3-35 | 30.04 -8.05 | 6,72 | 0,87 | 5,84 | 2 | 17,3 | 2197,1 |
| 3. | Боронование | 127га | 0,08 | 10,16 | Т-150К+БДТ-3 | 9.05-13.05 | 28,8 | 0,87 | 25,1 | 1 | 1,4 | 177,8 |
| 4. | Предпосевная культивация | 127га | 0,25 | 31,75 | Т-150К+РВК-5,4 | 14.05-17.05 | 43,2 | 0,87 | 38 | 1 | 2,1 | 266,7 |
| 5. | Погрузка и транспортировка семян | 25,400кг | 0,4 | 10160 | УЗСА-4.0 | 25.05-26.05 | 6 | 1 | 6 рейсов | 1 | 16 | 101,6 |
| 6. | Посев | 127га | 0,22 | 27,94 | Т-150К+СП-11+3СПЗ-3,6 | 25.05-26.05 | 86,4 | 1,25 | 108 | 1 | 2,8 | 355,6 |
| 7. | Уборка | 127га | 0,8 | 101,6 | Енисей-1200 | 25.08-30.08 | 8 | 1,25 | 10 | 2 | 5,17 | 2626,36 |
| 8. | Транспортировка | 508т | - | 508 | Камаз-5410 | 25.08-30.08 | 3,2 | 1,25 | 4 | 1 | 26 | 1651 |
| 9. | Сволакивание соломы | 127га | 0,3 | 38,1 | 2МТЗ-80+ВТУ-10 | 5.09-9.09 | 34,5 | 0,87 | 30 | 1 | 1,0 | 127 |
| 10. | Скирдование соломы | 254т | 0,1 | 25,4 | СНУ-0,5 | 11.09-12.09 | 200 | 0,87 | 175 | 1 | 1,2 | 304,8 |